## 0.5期
ID | 需求 | 描述 | 优先级 | 备注 | 遗留问题 | 责任人
1 | 英文规范性 | 具体英文描述的规范性要求 | 高 | 工作量低但有助于突出快速响应
2 | 颜色选择 | 客户要求使用GARSI之前logo的一种绿色，字体为蓝色 | 中 | 并不好看 | 陈晓春负责继续与Yulie沟通 | 陈
3 | 移动版WEB页面 | 目前在客户的iPhone6p上无法显示，客户要求改进 | 低 | 不在原始需求中，页面适配工作量大 | 范亮负责沟通客户 | 范亮
4 | 在surrogacy／egg页面加入滚动条 | 在surrogacy／egg页面加入滚动条，方便基于年龄、身高等筛选 | 高
5 | 增加resources页 | 在左侧导航栏增加resources页，使Garsi权限的账号可以给egg权限的账号发布通知，参照aggrement栏目做，需要后端 | 高
6 | customer selection页面呈现变化 | 在Customer selection（原来叫Final list）里面呈现信息需要调整，客户想要把ID那一列改成直接呈现Name，Name也含有链接可以指向详细信息；在Status之后再加一列叫做patient name，显示客户名字，也加链接指向详细信息 | 高
7 | invitation code | 客户不能直接创建自己的账号，必须要收到邀请码才能创建，现在Yulie认为有了邀请码就可以完成创建这个用户所有的流程，但今天讨论认为角色还是需要Garsi管理员来分配，需要再chengqing | 中 | 流程需要再和客户澄清 | 范亮沟通徐，陈晓春知会yulie | 范亮、陈晓春
8 | 年龄计算问题 | 在surrogate profile upload下personal info（及其他同类型位置），年龄的计算不正确。需要按照实足年龄算法，当年年月减去出生年月，余数舍去。例如：2014年8月1日出生的到今天（8月1日）为1岁；2014年8月2日出生的则为0岁。 | 高
9 | 对话框大小 | 同上面所述的功能点，第13项， Children and Past Pregnancy Information，这项的对话框需要3~4行 | 高
10 | 两处重复调整删除 | 在garsi/garsi的左侧导航栏看到两个document重复，删掉其中一个，剩下那个放在manage的上面。看到egg donor search和egg donor selection criteria重复，删掉其中一个 | 高
11 | 血型做多选 | 选项如下 A+ A- B+ B- O+ O- AB+ AB- Unknown | 高
12 | 对匿名捐卵者进行隐私保护 | 管理员权限（garsi）要能够设置，哪些信息可以暴露给病人看，哪些信息不能暴露给病人看 | 中
13 | 所有录入的问题管理员账号可以随时修改、新增、删除 | 所有录入的问题管理员账号可以随时修改、新增、删除 | 中
14 | ED profile | 增加ED Profile（含有表格） | 中
15 | 账号生成
16 | 代母流程 | 代母后台接口错误很多，无法保存，无法提交 | 高
8月4日新增关于egg角色的需求
8月4日客户新增需求
1 | egg帐号下egg donor profile upload界面 显示修改 | 客户提出具体的界面显示修改需求， 附件里提到的这些项目修改成多选结构 | 高
2 | egg帐号下egg donor profile的personal information下显示捐 卵人照片 | egg帐号下egg donor profile的personal information下显示捐卵人照片 | 高
3 | egg帐号下egg donor profile的personal information下增加如下的问题 |  | 高
4 | 在surrogate profile下对其中一个问题修改 | surrogate profile下的Medical Info 里面的第24项，修改成 Q24. Have you or your husband or partner or any past sexual partners ever been diagnosed with the following: a) AAAAA yes no b) BBBBB yes no c) CCCCC yes no If yes, please explain any treatments and when was the diagnosis 文本框 | 高
8月17日新增前台需求
1 | 名字格式问题 | 在前台录入名字的时候，需要按照First Name； Middle Name； Last Name来分别提示客户录入，三个文本框。入库的时候按照顺序插入一个字符后写在一个地方，方便读回来
2 | 英文表述修改 | Egg donor profile upload，第二页面，第二个问题是一个表格，这个表格的左上角改成Donation History；
3 | 增加页面打印功能 | 在所有的donnor search/surrogacy search的功能，在搜索结果页面增加一个print按钮，打印当前搜索结果供客户选择
4 | 在profile录入功能里增加一个导航栏和回退按钮 | 在所有的profile录入的时候有两个问题，一是只有Next不能回退，需要增加一个previous；二是上方缺少导航栏，要告诉客户现在录入进度，方便来回跳
5 | 英文表述修改 | 把所有的successful opration 这条提示信息修改成done
6 | 文件预览功能 | 客户需要能够

## 1期
ID | 需求类型 | 需求概述 | 详细描述 | 优先级 | 当前步骤时间 | 需求来源 | 备注 | 当前 责任人 | 后续 责任人 | 遗留 问题
1 | 架构需求（7月原型） | 角色调整（翻译+管家） | 修改为客户经理（Account Manager）角色，参与客户全流程服务流程翻译（包括视频翻译和流程记录翻译）。 客户经理角色四大主要功能： 1、代客户预约视频（初诊、后续视频交流）和付费 2、翻译（视频翻译和流程记录翻译），专为指定用户服务，无需抢单 3、根据医生需求更新客户排班/计划表（原管家功能） 4、法律文件下载、上传（线下客户签字、扫描） 相关功能： 1、后台为客户指定客户经理（中国1、美国1） 2、客户经理翻译后，提供中英文对照版给用户 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 角色调整，7月底前完成原型调整 转王晟张磊设计前后台 | 袁博 | 王晟 张磊
2 | 架构需求（7月原型） | 角色调整（管家） | 新管家角色相当于客户的美国导游，由后台指定。 管家（Butler）主要功能： 1、消息发送，向客户和客户经理发送消息（如更新用户的行程状态） 2、文档上传，发送客户的旅途安排（如酒店安排、旅行指引等等） 相关功能： 1、后台为客户指定管家 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 角色调整，7月底前完成原型调整 转王晟张磊设计前后台 | 袁博 | 王晟 张磊
3 | 内部共享 | 客户网站内部共享 | 前台风格和部分功能界面参考（如缩略语词典） | 中 | 2015-07-31 | 内部讨论 |  | 袁博
4 | 业务流程 | 大额美金（5万美金以上）支付方式 | 与客户确认当前线下的支付方式，明确Garsi支付功能需求， 已确认当前两种方式： 1、客户通过Garsi刷信用卡，美金账户直接转到Garsi美国账户； 2、客户线下付款，成功后管理员后台修改成已付款状态。 | 中 | 2015-08-15 | 内部讨论 | 范亮已确认需求，两种方式 | 王晟 | 王金伟
5 | 功能模块 | 网签功能 | 研究Docusign网站的功能，摸索Garsi实现可行性 | 低 | 2015-08-31 | 客户需求 |  | 王晟 | 王晟
| 功能模块 | 视频质量 | 中美远程视频质量，几个步骤： 1、重启Demo后台（袁博） 2、与客户Demo越洋测试 3、如果Demo质量差、如何处理（王晟） | 中 | 2015-07-31 | 内部讨论 | 请袁博确认Demo重启可用后通知范亮 | 袁博 | 范亮 王晟
6 | 功能模块 | 多方视频 | 需确认最多几方接入 | 高 | 2015-08-15 | 客户需求 | 已确认6方 | 王晟 | 小熊
7 | 功能模块 | 夫妻账号 | 夫妻账号，一方只读权限，用于多方视频接入。 需与客户确认管理员开通子账号、设置只读权限。 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 已确认可以 | 袁博 | 王晟 张磊
8 | 功能模块 | 多方视频 | 与小熊确认几个问题： 1、开始启动多方视频功能后台设计开发； 2、License（画质、并发数、多方接入）费用报价 3、多方视频占用License并发数？ 4、多方视频跨境场景测试（Demo修改、测试？） | 中 | 2015-07-31 | 客户需求 | 请王晟与小熊确认， 评估报价后知会范亮 | 王晟 | 范亮
9 | 功能模块 | 邀请码和注册、权限 | 确认邀请码谁发给谁 1、用户发给用户 2、医生发给用户 3、客户经理发给用户 4、后台发给用户 注册（下载APP、输入邀请码、填写基本信息） 1、邀请码输入默认没有业务功能 2、用户提交基本信息，提交后台 3、线下沟通（客户经理）后后台放开权限 | 中 | 2015-07-31 | 客户需求 | 已确认，按照描述的方式设计 | 袁博 | 王晟 张磊
10 | 细节功能 | 用户初次点击代母、卵子库界面，免责条款 | 用户初次点击代母、卵子库界面，弹出免责条款、提供用户点击接受/返回界面，后台记录时间 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 陈晓春条款内容（Yulie） 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 陈晓春 王晟
11 | 细节功能 | 预约提前取消、回款 | 用户/客户经理点击预约取消， 支付和取消界面都需要提示：提前XX小时取消返回多少比例的预付金（晓春与Yulie确认统一规则细节） | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 陈晓春条款内容（Yulie） 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 陈晓春 王晟
12 | 细节功能 | 卵子条目无需显示代理机构名称 | 原型-->用户（IOS）-->业务（主界面）-->卵子服务（及子界面） | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 王晟
13 | 细节功能 | 卵子筛选条件设置 | 身高体重（快照英文版本、范亮）按Feet、Pound为单位 | 中 | 2015-08-15 | 客户需求 | 原型翻译 | 范亮
14 | 细节功能 | 卵子提供者详情 | 原型-->用户（IOS）-->业务（主界面）-->卵子服务-->卵子库详情 详情内容参考Web录入界面，风格多页滑动 | 中 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 | 袁博 | 张磊
15 | 业务流程 | 支付流程 | 确认流程先后顺序： 1、先选择卵子、代母后统一支付服务套餐（购物车风格），直接刷卡或线下支付后台修改，买套餐送小额积分。 2、除了套餐费用之外，其他费用都可以先购买积分、后以代扣方式支付（一次性买积分有折扣），包括预诊视频、后续额外视频、代母意外流产手术/修养费用、未来（3期）商城等等。 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 范亮确认流程 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 王晟 张磊
16 | 业务流程 | 待付订单 | 用户--->个人--->我的消费（增加详细列表，包含已付/待付状态）--->详情--->支付 用户--->个人--->消息--->详情（同上）--->支付 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 王晟
17 | 细节功能 | 用户界面细节修改 | 用户界面-我的记录 类型添加“全部列表” 全部列表和各类型详细列表默认按时间排列（最近最前） | 中 | 2015-08-15 | 客户需求 | 张磊快照设计 王晟后台设计 | 张磊 | 王晟
18 | 细节功能 | 视频界面（各角色） | 视频界面需要提供同步文字输入功能， 涉及的各角色需要更改 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 王晟
19 | 细节功能 | 用户界面细节修改 | 添加用户积分界面 用户--->个人--->我的积分（查看积分值、充值） 用户--->个人--->我的消费--->待支付--->积分支付按钮 后台为某用户赠送积分 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 王晟
20 | 细节功能 | 医生界面细节修改 | 医生--->数据--->顾客信息详情 业务流转记录：每个记录添加详情页跳转按钮 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 王晟
21 | 细节功能 | 医生界面细节修改 | 医生--->数据--->顾客信息详情 添加“查看支付记录”（参考“查看咨询记录”） 跳转到该顾客的相关支付记录（医生相关的），标记已支付/未支付状态 | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 袁博 | 张磊 王晟
21 | 细节功能 | 医生界面细节修改 | 医生--->个人--->个人信息--->个人信息编辑 请晓春翻译成英文，跟Yulie确认医生需要填写的信息模板（工作证此前说是不需要，建议放入翻译版本，double check） 请晓春跟袁博确认左列（“充值”“设置”“反馈”“分享”“关于”这些是否需要） | 高 | 2015-07-31 | 客户需求 | 陈晓春确认内容（Yulie） 袁博原型设计 张磊快照设计 王晟后台设计 | 陈晓春 | 袁博 张磊 王晟